## Расписание проекта
С | СROWDFUNDING MARKETPLACE | [5 empty] | ПРОСТАЯ ДИАГРАММА ГАНТА от Vertex42.com
Введите название компании в ячейке B2. | FutureTraders team | [5 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Введите имя руководителя проекта в ячейке B3. Введите дату начала проекта в ячейке E3. В ячейке C3 находится надпись «Начало проекта». | Руководитель проекта: Asylbek Abdibay | Начало проекта: |  | 2026-01-26
Номер отображаемой недели в ячейке E4 указывает, с какой недели начинается расписание проекта в ячейке I4. Считается, что дата начала проекта относится к неделе 1. Чтобы изменить отображаемую неделю, просто введите новый номер недели в ячейке E4. Дата начала каждой недели (начиная с отображаемой недели, указанной в ячейке E4) указывается в ячейке I4 и рассчитывается автоматически. В этом представлении отображаются 8 недель в ячейках от I4 до BF4. Не следует редактировать эти ячейки. В ячейке C4 находится надпись "Отображаемая неделя". |  | Отображаемая неделя: |  | 1 |  |  | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16
Ячейки с I5 по BL5 содержат дни недели, указанной в блоке ячеек над ними, и вычисляются автоматически. Не следует редактировать эти ячейки. Текущая дата выделена красным прямоугольником (код цвета — #AD3815), который начинается с этой даты в строке 5 и охватывает весь столбец до конца расписания проекта. | time axis 2026-01-26 to 2026-03-22
Эта строка содержит заголовки для расписания проекта, которое следует под ними. Чтобы прослушать содержимое, переходите между ячейками B6–BL6. Первые буквы дней недели для даты, указанной над этим заголовком, представлены в ячейках с I6 по BL6. Все диаграммы графика проекта создаются автоматически с учетом введенных дат начала и завершения и с использованием условного форматирования. Не редактируйте содержимое ячеек в столбцах после столбца I, начиная с ячейки I7. | ЗАДАЧА | КОМУ НАЗНАЧЕНО | ВЫПОЛНЕНО | НАЧАЛО | ЗАВЕРШЕНИЕ | ДНИ | time axis 2026-01-26 to 2026-03-22
Не удаляйте эту строку. Эта строка скрыта, чтобы защитить формулу, которая используется для выделения текущей даты в расписании проекта.
Ячейка B8 содержит пример заголовка фазы 1. Введите новый заголовок в ячейке B8. Введите имя человека, которому будет назначена фаза (если это применимо к вашему проекту), в ячейке C8. Укажите состояние выполнения всей фазы (если это применимо к вашему проекту) в ячейке D8. Укажите даны начала и окончания всей фазы (если это применимо к вашему проекту) в ячейках E8 и F8. В диаграмму Ганта будут автоматически добавлены даты и затенение в соответствии с указанным состоянием выполнения. Чтобы удалить фазу и работать только с задачами, просто удалите эту строку. | SMART CONTRACT DEVELOPMENT | Nugmash Bigali
Ячейка B9 содержит пример задачи "Задача 1". Введите название новой задачи в ячейке B9. Укажите человека, которому будет назначена задача, в ячейке C9. Укажите состояние выполнения задачи в ячейке D9. В ячейке появится индикатор выполнения, затененный в соответствии с числом в этой ячейке. Например, если указано значение в 50 процентов, будет затенена половина ячейки. Введите дату начала задачи в ячейке E9. Введите дату завершения задачи в ячейке E9. В блоках ячеек от I9 до BL9 отображается строка состояния для введенных дат. | Задача 1: Project Setup & Environment Configuration | Bigali | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 4
В строках 10–13 повторяется закономерность из строки 9. Повторите инструкции из ячейки A9 для всех строк задач на этом листе. Замените все примеры данных. Пример другой фазы начинается с ячейки A14. Продолжайте добавлять задачи в ячейках от A10 до A13 или перейдите к ячейке A14, чтобы узнать больше. | Задача 2: Reward Token Smart Contract Development | Bigali | 100% | 2026-01-29 | 2026-01-31 | 3
| Задача 3: CrowdFunding Main Contract Development | Asylbek | 100% | 2026-01-31 | 2026-02-04 | 5
| Задача 4: Smart Contract Testing & Debugging | Asylbek | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 6
| Задача 5: Smart Contract Deployment to Hardhat | Bigali | 100% | 2026-01-30 | 2026-02-01 | 3
Ячейка справа содержит пример заголовка фазы 2. Вы можете в любой момент создать фазу в столбце B. В этом расписании проекта не обязательно использовать фазы. Чтобы удалить фазу, просто удалите строку. Чтобы создать блок фазы в этой строке, введите новый заголовок в ячейке справа. Чтобы продолжить добавлять задачи в представленную выше фазу, добавьте новую строку над этой строкой и укажите данные о задаче, следуя инструкциям из ячейки A9. Обновите сведения о фазе в ячейке справа, следуя инструкциям из ячейки A8. Чтобы узнать больше, переходите к последующим ячейкам столбца A. Если на этот лист не добавлялось никаких строк, то вы обнаружите, что в ячейках B20 и B26 были автоматически созданы два дополнительных примера блоков фаз. В противном случае переходите по ячейкам столбца A, чтобы найти дополнительные блоки. По мере необходимости повторяйте инструкции из ячеек A8 и A9. | FRONTEND DEVELOPMENT | Tugelbayev Aidyn
| Задача 1: Frontend Structure & Design | Aidyn | 100% | 2026-01-31 | 2026-02-04 | 5
| Задача 2: MetaMask Integration | Bigali | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 6
| Задача 3: Smart Contract Integration with Frontend | Aidyn | 100% | 2026-02-07 | 2026-02-10 | 4
| Задача 4: UI/UX Improvements | Aidyn | 100% | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 3
| Задача 5: Frontend Finalization | Aidyn | 100% | 2026-02-07 | 2026-02-10 | 4
Пример блока с заголовком фазы | TESTING & DOCUMENTATION | Abdibay Asylbek
| Задача 1: Write Test Cases for Smart Contracts | Asylbek | 100% | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 6
| Задача 2: Integration Testing & Quality Assurance | Asylbek | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5
| Задача 3: Documentation Writing | Aidyn | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-26 | 6
| Задача 4: Bug Fixing & Code Review | Bigali | 100% | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 5
| Задача 5: Final Preparation for Defense | Asylbek | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-25 | 5
Пример блока с заголовком фазы
Это пустая строка.
Эта строка обозначает окончание расписания проекта. НЕ вводите ничего в этой строке. Вставляйте новые строки НАД этой, чтобы продолжить составлять расписание проекта. | Вставляйте новые строки НАД этой.
Formulas:
ПРОСТАЯ ДИАГРАММА ГАНТА от Vertex42.com = [ПРОСТАЯ ДИАГРАММА ГАНТА от Vertex42.com, row below]

## Сведения
ПРОСТАЯ ДИАГРАММА ГАНТА от Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Об этом шаблоне
Этот шаблон помогает создать диаграмму Ганта для наглядного представления и отслеживания проекта. Просто добавьте задачи и введите даты начала и завершения. Никаких формул не требуется. Столбцы диаграммы Ганта представляют продолжительность задачи и отображаются с использованием условного форматирования. Чтобы добавлять задачи, вставляйте новые строки.
Инструкции для средств чтения с экрана
Эта книга состоит из двух листов. Табель учета рабочего времени Об этой книге Инструкции для соответствующего листа находятся на каждом листе в столбце A начиная с ячейки A1. Они представлены в виде скрытого текста. Инструкция для каждого шага находится в соответствующей строке. Последующие шаги описаны в ячейках A2, A3 и т. д., если явно не указано иное. Например, в инструкциях может быть сказано «Далее см. ячейку A6». Скрытый текст не выводится на печать. Чтобы убрать эти инструкции с листа, просто удалите столбец A.
Дополнительная справка
Перейдите по приведенной ниже ссылке, чтобы посетить сайт vertex42.com и узнать больше о том, как использовать этот шаблон, например как считать дни недели и рабочие дни, создавать зависимости задач, менять цвета полос, добавить полосу прокрутки для легкого изменения отображаемой недели, расширять диапазон дат, отображаемый в диаграмме, и т. д.
Как использовать простую диаграмму Ганта
Дополнительные шаблоны для управления проектами
Посетите сайт Vertex42.com, чтобы скачать шаблоны для управления проектами, в том числе различные расписания проектов, диаграммы Ганта, списки задач и т. д.
Шаблоны для управления проектами
О компании Vertex42
Vertex42.com предлагает свыше 300 профессионально оформленных шаблонов книг для дома, бизнеса и образования. Большинство из них можно скачать бесплатно. В коллекцию шаблонов входят разнообразные календари, планировщики и расписания, а также средства учета личных финансов для составления бюджета, сокращения задолженности и погашения кредита.
Для предприятий предлагаются шаблоны счетов, табелей учета рабочего времени, журналов учета запасов, финансовых отчетов и планов проектов. Преподавателей и учащихся порадуют такие ресурсы, как расписания занятий, дневники и журналы учета посещаемости. Для организации домашнего быта используйте планировщики питания, контрольные списки и журналы тренировок. Каждый шаблон внимательно изучается, уточняется и со временем совершенствуется благодаря отзывам тысяч пользователей.